## Project schedule
| FITNERS PROJECT | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-04-22
| Samsung Software Academy for Youth | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
Team D : 김기창, 임세하
[7 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26
[7 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Planning and design
| 아이디어 회의 | 김기창, 임세하 | 100% | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5
| 기능명세서 작성 | 김기창 | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2
| 와이어프레임 작성 | 임세하 | 100% | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 6
| ERD 작성 | 김기창, 임세하 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2
| API 명세서 작성 | 김기창 | 100% | 2024-05-09 | 2024-05-11 | 3
Home
| Board에서 조회수 순으로 상위 3개 조회 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1
| Board에서 조회수 순으로 상위 3개 조회 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1
| 메인 페이지 CSS 구현 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 3 | bar: 2024-05-21 to 2024-05-23
User
| 회원가입 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
| 회원가입 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 4
| Login/Logout - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
| Login/Logout - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 4
Club Page
| 전체 클럽 목록 조회 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 4
| 전체 클럽 목록 조회 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1
| 클럽 상세 조회 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 4
| 클럽 상세 조회 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2
| User가 클럽 가입 요청 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2
| User가 클럽 가입 요청 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 1
| 클럽 스케줄 조회 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 4
| 클럽 스케줄 조회 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2
| 클럽 스케줄 User 일정에 추가 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2
| 클럽 스케줄 User 일정에 추가 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2
| Manager가 클럽 스케줄 등록 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 4
| Manager가 클럽 스케줄 등록 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2
| Manager가 클럽 스케줄 삭제 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2
| Manager가 클럽 스케줄 삭제 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2
| Manager가 클럽 게시판 등록/수정 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1
| Manager가 클럽 게시판 등록/수정 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2
My Page
| 가입한 클럽 목록 조회 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 1
| 가입한 클럽 목록 조회 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2
| User가 개인 일정 조회/삭제 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 1
| User가 개인 일정 조회/삭제 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2
| Manager가 클럽 가입 요청 조회/승인/거절 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2
| Manager가 클럽 가입 요청 조회/승인/거절 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 1
| Manager가 신규 클럽 개설 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 1
| Manager가 신규 클럽 개설 - (FrontEnd) | 임세하 | 100% | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1
Board
| 게시판 목록 조회 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1
| 게시판 목록 조회 - (FrontEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2
| 게시글 상세 조회 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1
| 게시글 상세 조회 - (FrontEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2
| 게시글 등록/수정/삭제 - (BackEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1
| 게시글 등록/수정/삭제 - (FrontEnd) | 김기창 | 100% | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2